**Дорожная карта реализации Профессионального стандарта**

**«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»**

**в 2016 – 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого события/мероприятий** | **Ответственные** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
|  | 1. **Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение**   **введения профессионального стандарта** | | | |
| 1. | Изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую введение ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е.  Бойко Ю.А. | Декабрь 2015 –  март 2016 г. |  |
| 2. | Создание рабочей (координационной) группы по апробации и реализации ПС ПДО ГБУ ДО «КЦЭТК» | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | Март 2016 г. | Издание приказа |
| 3. | Изучение методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации ПС и подготовке кадров к реализации ПС | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | Апрель 2016 г. | Письмо Минобрауки РФ, методические рекомендации |
| 4. | Выбор модели апробации. Разработка и апробация механизмов применения требований ПС в процессе реализации аттестационных процедур | Горшкова С.Ф.  Корабельникова Л.А  Криволапова Е.Е.. | Май 2016 г. | Работа по модели апробации |
| 5. | Подготовка к приведению  в соответствие локальных актов учреждения:  -подготовка к внесению изменений в трудовой договор в формате эффективного контракта;  - подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда;  - подготовка к внесению изменений в Положение проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е.  Абитова О.А.  Бойко Ю.А. | Сентябрь-  декабрь 2017 г. | Трудовой договор, положение об оплате труда,  положение о проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности |
| 6. | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е.  Абитова О.А. | Декабрь 2016 г. –  декабрь 2017 г. | Показатели и критерии оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников |
| 7. | Подготовка к внесению изменений в положение о стимулирующих выплатах | Абитова О.А. | Декабрь 2016 г. –  декабрь 2017 г. | Приказ, положение о стимулирующих выплатах |
| 8. | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Корабельникова Л.А.  Горшкова С.Ф. | Май 2016 г. | План-график повышения квалификации педагогических работников |
| 9. | Подготовка материалов по аттестации педагогических работников ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2016-2017 учебный год | Горшкова С.Ф.  Корабельникова Л.А.  Бойко Ю.А. | Сентябрь 2016 г. | Приказ, план – график аттестации педагогических работников |
| 10. | Определение должностей, на которые распространяются утвержденные профессиональные стандарты | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | Апрель 2016-декабрь 2017 г. | информация |
|  | 1. **Организационное обеспечение реализации профессионального стандарта** | | | |
| 11. | Проведение консультаций с учредителями и руководителями образовательных организаций, реализующими дополнительные общеобразовательные программы по разъяснению вопросов реализации ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых, обсуждение вариантов апробации ПС | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Бойко Ю.А. | В течение года | Информация |
| 12. | Педсовет № 2 на тему «Инновационные системы контроля и оценки качества знаний обучающихся УДО» | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | Декабрь 2015 г. | Протоколы заседания педагогического совета |
| 13. | Проведение семинара на тему: «Активные и интерактивные формы обучения» | Зима Т.М. | 3 марта 2016 г. | Программа семинара |
| 14. | Педагогический совет № 3 на тему: «Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога в деле повышения качества образования». Анкетирование педагогов по теме педагогического совета с целью установления профессиональной деятельности соответствия требованиям профессионального стандарта, а также выявлению факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и самообразованию педагогов. Обработка результатов социологического исследования | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | 22 марта 2016 г. | Приказы, протоколы, результаты социологического исследования, презентация |
| 15. | Проведение семинара для методической службы, рабочей группы на тему: «Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы реализации»» | Бойко Ю.А. | 29 марта 2016 г. | Программа семинара, презентация, материалы семинара, статья |
| 16. | Проведение семинара для методического совета, педагогов дополнительного образования на тему: «Профессиональный стандарт педагога в условиях формирования кадровой политики» | Гапонова Н.Н.  Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | 12 апреля 2016 г. | Программа семинара, презентация, материалы семинара |
| 17. | Проведение семинара для педагогов дополнительного образования на тему: «Психолого-педагогические требования к квалификации ПДО» | Бойко Ю.А.  Кошман Н.А. | 26 апреля 2016 г. | Программа семинара, презентация, материалы семинара |
| 18. | Участие в вебинаре на базе Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на тему апробации и внедрения профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Бойко Ю.А. | 18.05.2016 г. | Онлайн-консультации, материалы вебинара |
| 19. | Проведение семинара для методического объединения на тему: «Нормативно-правовые основы деятельности руководителя ДОД в условиях введения и реализации профессионального стандарта» | Горшкова С.Ф. | 24 мая 2016 г. | Программа семинара, презентация, материалы семинара |
| 20. | Проведение семинара на методическом совете ГБУ ДО «КЦЭТК» на тему: «Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы реализации» | Бойко Ю.А. | Май 2016 г. | Материалы семинара,  статья |
| 21. | Научно-практический семинар для педагогов дополнительного образования ГБУ ДО «КЦЭТК» на тему: «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании» | Бойко Ю.А. | Июнь 2016 г. | Материалы семинара |
| 22. | Участие в совещании по апробации профессионального стандарта, проводимого СКИРО ПК и ПРО для специалистов отдела образования, курирующих вопросы апробации стандарта педагога дополнительного образования детей | Корабельникова Л.А. | 29 июня 2016 г. | Материалы совещания на сетевом ресурсе |
| 23.. | Участие в круглом столе «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей» на базе МБОУ гимназия № 25 г. Ставрополя и МБУ ДО СДДТ на тему: «Обновление содержания региональной системы образования: стратегические ориентиры» | Зима Т.М.  Бойко Ю.А. | 22 августа - 23 августа 2016 г. | Презентация, статья, материалы круглого стола |
| 24. | Педагогический совет на тему: «Основные направления развития системы дополнительного образования. Цели и задачи, планирование работы ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2016 – 2017 учебный год».  Вопрос 2. Обновление содержания системы образования: стратегические ориентиры. Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей. Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы реализации (по материалам краевой педагогической конференции) | Гапонова Н.Н.  Бойко Ю.А. | 12 сентября 2016 г. | Повестка, протокол решения |
| 25. | Заседание методического объединения № 1 на тему: «Обновление структуры и содержания образовательных программ. Работа с педагогами по программному обеспечению. Проведение внутренней экспертизы дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и художественной направленностей. Входная диагностика педагогических затруднений | Бибаева Р.О. | 18 сентября 2016 г. | Протокол заседания |
| 26. | Участие в краевом семинаре-практикуме на тему «Современные образовательные технологии и их роль в апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Бойко Ю.А. | 29 сентября 2016 г. | Программа, материалы семинара, практические работы |
| 27. | Участие в I краевом съезде педагогических работников системы дополнительного образования детей. Программа включала вопросы апробации ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» как инструмента повышения качества дополнительного образования, разработка и реализация его научно-методического сопровождения. | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Бибаева Р.О. | 25 ноября 2016 г. | Программа съезда, участие в работе секций, мастер-классов, творческих мастерских съезда |
| 28. | Участие в проведении мониторингового исследования апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Корабельникова Л.А.  Бойко Ю.А. | Январь 2016 – декабрь 2017 г. |  |
| 29. | Проведение процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» | Корабельникова Л.А. | ноябрь 2016 –декабрь 2017 г. | График проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» |
| 30. | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне учреждения:  мастер-классы, взаимопосещение мероприятий, обобщение опыта и т.д. | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Бойко Ю.А. | Сентябрь - октябрь 2016 г. | Анализ полученных результатов, направленный на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ГБУ ДО «КЦЭТК» и возможностей внешней среды |
| 31. | Заседание методического объединения № 2 на тему: «Педагогический мониторинг – современная оценка качества образования. Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на занятиях объединений художественной направленности. Использование проблемных ситуаций на занятиях – одна из форм контроля и оценки качества знаний обучающихся УДО. Организация консультативной помощи педагогическим работникам» | Бибаева Р.О. | 27 декабря 2016 г. | Протокол заседания |
|  | 1. **Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога** | | | |
| 32. | Проекты должностных инструкций других кадров (общеотраслевые должности служащих, по профессиям рабочих) в соответствии с профессиональным стандартом | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | Июнь 2016 г. | Проекты должностных инструкций в соответствии с Профессиональным стандартом |
| 33. | Внесение изменений  в трудовые договоры  в соответствии  с требованиями профессионального стандарта | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | Декабрь 2016 г. | Трудовые договоры |
| 34. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | Декабрь 2016 г. – декабрь 2017 г. | Соглашения к трудовым договорам |
| 35. | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | Май –  декабрь 2016 г. | Картотека нормативно - правовых документов и методических рекомендаций |
| 36. | Внесение изменений в утвержденные Положения об аттестации с учетом требований профстандартов | Корабельникова Л.А.  Криволапова Е.Е. | Декабрь 2016 г. – декабрь 2017 г. | Положение об аттестации |
| 37. | Составление списка работников, подлежащих аттестации | Корабельникова Л.А. | Сентябрь 2016 г. | Списки |
|  | 1. **Финансово – экономическое регулирование** | | | |
| 38. | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | В течение года  по плану | Трофимчук В.С. | Материально-техническая база |
|  | 1. **Информационное обеспечение введения профессионального стандарта** | | | |
| 39. | Создание на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» постоянно действующий информационный ресурс по вопросам апробации ПС ПДО | Горшкова С.Ф.  Гапонова Н.Н.  Исаков М.Ф.  Бойко Ю.А. | Декабрь 2016 г. –  2017 г. | Деятельность сайта, количественные показатели |
| 40. | Предоставление отчета о внедрении профессиональных стандартов в отдел образования | Горшкова С.Ф.  Бойко Ю.А. | Декабрь 2016 г. | Отчет |